11个专业协会经费项目支出

绩效评价报告

一、 项目概况:

1、11个专业协会即：作家协会、舞蹈家协会、摄影家协会、书法家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、民间文艺家协会、京剧票友协会、诗词楹联家协会、硬笔书法家协会。

2、2021年财政预算安排11个专业协会经费7.8万元。经费用于以繁荣文艺文学事业发展为目标，开展学习交流、创作采风活动，及参加文艺演出、展览和县里大型文艺活动，向市里汇报工作，参加会议，交会员报表，通过开展系列活动，活跃群众文化生活，让群众广泛享有文艺繁荣发展成果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况。

2021年，县财政下达我单位十一个专业协会经费项目专项资金合计7.8万元，到位资金7.8万元，到位率100%。资金使用7.8万元，资金使用率100%。

（二）项目资金管理情况。

1、协会资金实现报账制，资金拨付有完整的审批程序和手续：有经办人、证明人签字、协会负责人审核、文联分管领导审核，财务部门审核，主要领导审批。

2、协会专项活动资金专款专用，专项资金按财政部门规定实行专项管理，与运转经费分离，重大项目活动开支必须经过项目实施部门、财政部门进行风险评估。

3、对协会专项资金进行内部管理，制订定期专项资金使用检查办法，并对专项资金使用状况进行检查，对每次检查有记录，有整改措施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施及管理情况。

1、文联对11个文艺协会工作进行目标管理，签订目标责任书，对协会工作制定实施细则。协会负责人要服从工作安排，按时参加会议。

2.协会全年举办或联办全县有影响的活动竞赛、人才培训班或专题讲座1次以上。支持会员开展创作，组织会员交流创作。文艺家协会活动项目一定要符合我县实际，开展文艺创作，参加县里的大型文艺活动，要有详细的实施方案。

3.为了提高各协会的管理水平，3月份，我们组织协会开展了岗位目标管理考评。对2020年各协会工作进行了考评打分兑现，各项指标从数量上进行了细化，对于提高各协会主席对协会的管理水平起到了积极的作用。会上还签订了2021年协会目标管理责任书，为各协会2021年的工作开展打下了良好的基础。

（二）项目完成情况。

1.认真办好大型主题活动。今年恰逢建党100周年和县第十三次党代会召开，文联按照县委安排，积极组织相关大型文艺活动，丰富了全县活动内容，取得了很好的社会效益，受到了县委主要领导高度肯定。一是建党100周年之际，先后组织开展征文比赛，收到各类文章100余篇，评选了30余篇优秀作品，并举行颁奖会议进行表彰；举办诗词楹联征文活动，编辑《岁月流韵》专集一书，入选诗词、楹联982首（副），书画、剪纸、摄影作品共20件；组织开展书法美术摄影剪纸作品征集活动，共收到各类作品400余份，“七一”先后在县民族影剧院、县文化馆展厅进行为期一个月的专题展出。

2.会同县文联、会同县书协在县第十三次党代会期间，组织县摄影家协会开展“喜迎党代会、开启新征程”主题图片展，汇聚近五年来全县各方面所取得的成就，以图片的形式向大众进行展示，有力地宣传了会同成就。三是积极做好省民族团结进步示范县创建工作，组织开展全县征文、书法美术、摄影作品征集活动，并精心组织评选，下步计划将评选作秀作品进行集中展示和出版专集。

3.11个专业协会经费项目7.8万元，其中差旅费1.58万元，协会办公费1.2万元，印刷费3.4万元，其他商品和服务支出费1.62万元。

四、项目绩效情况

挖掘了艺术人才潜能，发展了有前途的艺术人才，对文艺促进事业的发展意义大有影响；扩大眼界，调动了文艺家的积极性，促进了文艺事业的发展，拓开了文艺平台调动了文艺家的积极性，对宣传会同和促进文艺事业发展发挥了很好的作用，深受广大读者的欢迎。

五、其他需要说明的问题

（1）后续工作，主要是加强协会管理，做到专款专用。

（2）解决了文联工作中的实际问题，为协会工作也提供了方便，发挥了财政资金的效益。

六、项目评价工作情况

（一）绩效评价开展情况。按照此次绩效评价的相关要求，为了做好文联项目支出绩效评价工作，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场勘验检查。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结论。经自评，项目已基本按照年初预算执行，项目支出达到预期绩效目标。经自评，项目已基本按照预算内容支出，达到预期绩效目标。根据对十一个专业协会经费项目绩效评价共性指标体系自检自评结果统计：2021年文联十一个专业协会经费项目绩效自评为“优”，自查评分为93分。